แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด......ยโสธร............................................................

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูง (โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์) |
| 2. ชื่อแผนงาน | ส่งเสริม และพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวชี้วัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับรองมาตรฐาน |
| 3. แนวทางการพัฒนา | โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรลดการใช้สารเคมีฉีดพ่นแปลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวผึ้งที่ทำการเลี้ยงและต่อเกษตรเอง |
| 4. หลักการและเหตุผล | - ผึ้งเป็นแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรทำให้พืชผลในแปลงปลูกติดผลดีขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้น และเป็นตัวบ่งชี้ว่าสวนนั้นๆไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลผลิต - ผึ้งโพรงป่าเป็นสัตว์อยู่ในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ตามธรรมชาติ สามารถนำมาเลี้ยงให้ถูกวิธีเชิงอนุรักษ์โดยการไม่ใช้ควัน และสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนผึ้งให้มากขึ้นได้เอง - ผึ้งป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นแปลง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อตัวผึ้ง เป็นแนวทางนำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้จริง - ผลผลิตที่ได้เป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติสามารถตรวจสอบติดตามแหล่งผลิตและที่มาได้จริง - น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และไขผึ้งที่เหลือหลังการเก็บน้ำผึ้งสามารถนำมาจำหน่ายได้หรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมของครัวเรือนอีกทางหนึ่ง - เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและเป็นเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ตลอดถึงเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากการที่ผึ้งมีการช่วยผสมเกสร - เป็นการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ(Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1, เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขยายผลจำนวนพื้นที่แปลงและผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 2, เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์และเลี้ยงผึ้งโพรงป่ามากยิ่งขึ้น 3, เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางอ้อม เนื่องจากผึ้งช่วยในการผสมเกสร |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1, น้ำผึ้งแท้ตามธรรมชาติสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้มีจำหน่ายในพื้นที่ จังหวัดยโสธร 2, รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น10% ต่อปี ของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์สำหรับ ผู้ที่เลี้ยงผึ้งโพรงป่า 3, เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น มีความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากสารเคมีจำนวนน้อยลง |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | วิสาหกิจชุมชนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ หมู่ที่7 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 |
| 8. กิจกรรมหลัก | ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ และเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนการอบรมทำการฝึกปฏิบัติจริง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยง การจัดการภายในรังผึ้ง การเก็บน้ำผึ้ง ตลอดถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ให้กับสมาชิกกลุ่มปัจจุบันและเกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 30 คน จำนวน 3 ครั้ง 30,000 บาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดการภายในรังผึ้ง ตลอดถึงการสร้างแหล่งอาหารผึ้งและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง 30,000 บาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การลี้ยงผึ้งโพรงป่า (กล่องมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า โต๊ะขาตั้งกล่อง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ จำนวน 60 ชุด) และการจัดหาผึ้งนำมาเลี้ยง 170,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สมาชิกกลุ่มฯ อบรมดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการภายในรังผึ้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงป่า จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่สามารถนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของกลุ่มให้มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้น 30,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์ประกอบการเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง(เครื่องสลัดน้ำผึ้ง) 20,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์และส่วนผสมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ได้แก่ สบู่ ครีม บาล์ม เป็นต้น 20,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | 1 ปี / วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 |
| 10. งบประมาณ | 300,000 บาท |
| 11. ผลผลิต (output) | 1. ผลิตน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 60 กก./ปี 2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งจำหน่าย 3. จำนวนพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 แปลง |
| 12. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนมากขึ้นจากการจำหน่ายน้ำผึ้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2. ผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นพืช ผัก และผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีจำหน่ายมากยิ่งขึ้น 3. สมาชิกกลุ่มฯและผู้บริโภคมีผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี ส่งผลต่อสุขภาพดีขึ้น |
| 13. ผู้เสนอโครงการ | นายสุวัฒน์ พิสชาติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ โทร. 086-531-5721, Line ID. 0865315721 Facebook: สวนเกษตรบุญเสริมสมบูรณ์ |