แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด .......ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร Smart farmer/Young Farmer และอาสามสมัครเกษตรกร (โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ |
| 2. ชื่อแผนงาน | ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร Smart farmer/Young Farmer และอาสามสมัครเกษตรกร แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน |
| 3. แนวทางการพัฒนา | - ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับรองมาตรฐาน - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต แปรรูป และการตลาด ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว - จัดแสดง สาธิต รวบรวม พัฒนาระบบเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย รวมทั้งการวิจัย พัฒนาระบบโปรแกรม การผลิต การแปรรูปและการตลาดที่ทันสมัย |
| 4. หลักการและเหตุผล | วิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานราก (Local economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ในระยะแรก การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มาได้ระยะหนึ่ง ทำให้เกิดผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ และสภาพพื้นที่เกิดขึ้นมากมาย พอมีพอกินในครอบครัว แต่มีความจำเป็นในความต้องการมีรายได้เพิ่ม เกษตรกรจึงผลิตสินค้ามากขึ้นเพื่อนำไปจำหน่ายตามตลาดชุมชนบ้าง มีผู้มาซื้อที่สวนบ้าง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เป็นผลผลิตประเภทต้นน้ำ ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป จึงควรมีแผนดำเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับมุ่งไปสู่การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากในพื้นที่ดำเนินการ เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ขยายตลาด การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนให้กว้างขวางขึ้น ประกอบกับสภาพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรใน วงกว้าง ทำให้มีรายได้ลดลง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาแรงงานในภาครัวเรือนเกษตร ซึ่งย้ายไปอยู่ในภาคบริการ หรือธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมากและได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีพ่อ แม่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับต้นทุนในการทำการเกษตรมีแนวโน้ม ราคาสูงขึ้น สวนทางกับราคาของผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีภาระเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสนับสนุนและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตร และเป็นการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค หากมีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถ บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการจำหน่ายในตลาดของผู้รักสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ทำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับตลาด มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ และมีข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้ทราบแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) เพื่อบูรณาการระบบข้อมูลแผนผังพื้นที่ผลิตสินค้า/อาหารปลอดภัย ที่เหมาะสมกับบริบทสภาพพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร สะดวกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานระดับท้องถิ่นอำเภอแก่เกษตรกรและบริการข้อมูลผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ๒) เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักสวนครัวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ๓) ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยเพิ่มศักยภาพการผลิด การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและพัฒนาระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการ พัฒนาสร้างองค์ความรู้ การสาธิตพาทำ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงการผลิต การแปรรูป การตลาด และการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ๔) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทุกกลุ่มสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร :Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS)และพัฒนาให้กลุ่มเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมและผลิตพันธุ์พริกข้าว พึชผัก ผลไม้ และสัตว์ รักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์และผลิตเป็นต้นพันธุ์เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ต่อไป ๕) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเชิดชูเกียรติเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เกิดขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร และขยายช่องทางการตลาดแก่คู่ค้าทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า ๖) เพื่อจัดให้มีศูนย์สาธิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อำเภอทรายมูล สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมให้บริการตัวอย่างสินค้าบริการข้อมูลแหล่งผลิตแก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ วิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ทันสมัย ๗) เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เรื่องราวสินค้า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยมีการจัดทำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ เพื่อเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ผ่านทางแอพพลิเคชั่น |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | . เพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ผ่านการพัฒนาพื้นที่การผลิตและการแปรรูปสินค้ากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน/ชุมชน และแปรรูปผลิตสินค้าจำหน่วย จำนวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักสวนครัวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้อย่างน้อยวันละ ๒๐๐ บาทให้กับครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน และสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๕๐ สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดูคนในชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของประชากรชุมชน เพิ่มการจ้างงานด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน ในพื้นที่ในการแปรรูปสินค้า ร้อยละ ๒๕ ของประชากรในชุมชน |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกรโคก หนอง นา โมเดลอำเภอทรายมูล เลขที่ ๒๑๔ หมู่ ๖ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร |
| 8. กิจกรรมหลัก | ๑. จัดทำระบบข้อมูลแผนผังพื้นที่ผลิตสินค้า/อาหารปลอดภัย ที่เหมาะสมกับบริบทสภาพพื้นที่ ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักสวนครัวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ๓. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยเพิ่มศักยภาพการผลิด การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและระบบควบคุมภายใน ๔. ประเมินผล ติดตาม ยกระดับการผลิตสินค้า ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) ๕. ประกาศเกียรติคุณ จัดนิทรรศการ ลงนาม MOU ระหว่างคู่ค้าแต่ละชนิด ขยายแหล่งตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๖. จัดทำศูนย์สาธิตแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ๗. พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำระบบข้อมูลแผนผังพื้นที่ผลิตสินค้า/อาหารปลอดภัย ที่เหมาะสมกับบริบทสภาพพื้นที่๑๐๐.๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ๖ กลุ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ และเครื่องมือ/เทคโนโลยีแก่กลุ่ม ๖ กลุ่ม ในการเพิ่มรายได้จาก การผลิด การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและระบบควบคุมภายใน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประเมินผล ติดตาม ยกระดับการผลิตสินค้า ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ๕๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |
| ๘.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประกาศเกียรติคุณ จัดนิทรรศการ ลงนาม MOU ระหว่างคู่ค้าแต่ละชนิด ขยายแหล่งตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด |
| ๘.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำศูนย์สาธิตแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด |
| ๘.๗ กิจกรรมหลักที่ ๗ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ๑๕๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๘ |
| 11. งบประมาณ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) | ๑) สร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยและรายได้เพิ่มที่คุ้มค่ายั่งยืนของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๖ กลุ่มๆละ ๒๐ ครัวเรือน ๒) กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้เพิ่มขึ้น และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือผ่อนแรงในการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพิ่มขึ้นลดภาวะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ๓) มีศูนย์สาธิตนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและครัวเรือนเป้าหมายที่ทันสมัย รวบรวมอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์ข้าว หน่อไม้ เห็ด ผักสวนครัว ผลไม้ และสัตว์ รักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์และผลิตเป็นต้นพันธุ์เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ต่อไป |
| ๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เกษตรกร ผู้บริโภค เห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ด้วยวิธีการลดต้นทุนในการทำการเกษตรโดยเป็นต้นแบบการทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรแก่ทุก ตำบล หมู่บ้าน เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการปรับตัวของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดยโสธรตามแนววิถีใหม่ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ผู้บริโภคมีสุขภาพดีเพราะการบริโภคอาหารอินทรีย์ ปริมาณขยะ น้ำเน่าเสียในแต่ละชุมชนลดลง ทำให้พื้นที่พร้อมสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว ของกลุ่มผู้รักสุขภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงของจังหวัดยโสธรต่อไป |
| ผู้ประสานงาน | นายทวีชัย แสวงผล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร โทร. ๐๘๑ ๖๐๐๐๙๔๘ |