แบบฟอร์ม

สรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
(แบบ จ.3)

จังหวัด ..........ยโสธร..................

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | ส่งเสริมการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง |
| 2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด | การผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง |
| 3. ชื่อแผนงาน | ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรครบวงจร |
| 4. แนวทางการพัฒนา | ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัด |
| 5. หลักการและเหตุผล | จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 11,780 ครัวเรือน เฉลี่ยหนึ่งครัวเรือนปลูกมันสำปะหลังประมาณ 10 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้น 113,348 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,463 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตหัวสดประมาณ 392,524 ตัน สร้างรายได้มูลค่ามากกว่า 1,177 ล้านบาท (สร้างรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 101,900 บาทต่อปี) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย เลิงนกทา ทรายมูล ค้อวัง และไทยเจริญ ในปี 2567/2568 จังหวัดยโสธรได้รับความสนใจจากภาคเอกชน มาดำเนินการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง จำนวน 2 โรงงาน ซึ่งมีความต้องการหัวมันฯสดโดยประมาณ วันละ 4,000 ตัน หรือปีละมากกว่า 800,000 ตันต่อปี ในขณะที่จังหวัดยโสธรสามารถผลิตมันสำปะหลังได้ปีล่ะประมาณ 400,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน จากการพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง Cassava Mosaic Virus ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว อำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอเลิงนกทา หากมีระบาดรุนแรงสามารถสร้างความเสียหายทำให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ลดลงได้มากถึงร้อยละ 80 – 100 โดยการแพร่ระบาดสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ (Bemisia tabaci) ลักษณะอาการพืชแสดงอาการใบด่าง เหลือง ใบลดรูป และเสียรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย จะส่งผลให้ผลผลิตหัวสดมันสำปะหลังลดลงหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สำเร็จ หรือช้าเกินไป การระบาดจะครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธร ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียง แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง การป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง การยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้เพียงพอ กรมวิชาการเกษตรออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างครอบคลุม ทั้งมาตรการสร้างการรับรู้ มาตรการทางกฎหมายมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการป้องกันกำจัด โดยการดำเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ได้พันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันกำจัดที่สำคัญ จึงเร่งรัดการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเพื่อกระจายไปในพื้นที่ระบาดระหว่างรอการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ได้พันธุ์ต้านทาน แผนการดำเนินงานนี้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานหลักที่ 2 ของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่อง ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร |
| 6. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ 2. เพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีปริมาณแป้งสูง |
| 7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการดำเนินโครงการ โดยต้องสามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ |
| 8. พื้นที่เป้าหมาย | แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 7 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 2, 6, 9 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 1,11 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรร |
| 9. กิจกรรมหลัก 9.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ (สภาพไร่และสภาพนา) งบประมาณ 462,500 บาท | อบรมเกษตรกร จำนวนว 500 ราย - ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (600 บาท/ชม. × จำนวน 6 ชม. 5 วัน = 18,000 บาท) - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆ ละ 240 บาท 10 วันทำการ = 12,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (จำนวน 500 คนๆ ละ 150 บาท =75,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 750 เล่มๆละ 150 บาท = 112,150 บาท - ค่าจ้างเหมา จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม พร้อม เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 5 ครั้งๆละ 4,000 บาท = 20,000 บาท - ค่าอาหาร จำนวน 500 คนๆ ละ 150 บาท = 75,000 บาท - ค่าอาหารว่าง (จำนวน 500 คนๆ ละ 35 บาทจำนวน 2 มื้อรวม 70 บาท = 35,000 บาท - ค่าดอกไม้และของชำร่วย (จำนวน 5 ครั้งๆละ 5,000 บาท = 25,000 บาท) - ปากกาลูกลื่น 500 ด้ามๆละ 15 บาท = 7,500 บาท - สมุดบันทึก 500 เล่มๆละ 20 บาท = 10,000 บาท - แฟ้มเอกสาร 500 เล่มๆละ 20 บาท = 10,000 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าป้ายโฆษณา จำนวน 20 ป้าย = 50,000 บาท - ค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท |
| 9.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 แปลงขยายพันธุ์ดี/จัดทำแปลงต้นแบบ งบประมาณ 3,138,500 บาท | จำนวน 150 ไร่ - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆ ละ 240 บาท 35 วันทำการ = 42,000 - ค่าจ้างเหมาทำแปลงมันสำปะหลังพันธุ์สะอาด จำนวน 150 ไร่ๆละ 9,000 บาท= 1,350,000 บาท - ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยดพร้อมวัสดุ จำนวน 80 ไร่ๆละ 6,500 บาท = 520,000 บาท - ค่าวัสดุอินทรีย์ 165 ตันๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 495,000 บาท - ค่าปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทรี จำนวน 1,000 ถุงๆละ 60 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท - ค่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 150,000 ลำๆละ 3 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท (พร้อมค่าขนส่ง) - ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 จำนวน 150 กระสอบๆละ 1,150 บาท เป็นเงิน 172,500 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำรับตรวจติดตามแปลง เป็นเงิน 49,000 บาท |
| 9.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี (Fields Days) งบประมาณ 237,000 บาท | อบรมเกษตรกร จำนวน 250 ราย - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆ ละ 240 บาท 5 วันทำการ เป็นเงิน 12,000 บาท - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (จำนวน 250 คนๆ ละ 150 บาท =37,500 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 250 เล่มๆละ 150 บาท = 37,500 บาท - ค่าจ้างเหมา จัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ เต็นท์ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเงิน 45,000 บาท - ค่าอาหาร จำนวน 250 คนๆ ละ 150 บาท = 37,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (จำนวน 250 คนๆ ละ 35 บาทจำนวน 2 มื้อรวม 70 บาท = 17,500 บาท - ค่าดอกไม้และของชำร่วย 5,000 บาท - ปากกาลูกลื่น 250 ด้ามๆละ 15 บาท = 3,750 บาท - สมุดบันทึก 250 เล่มๆละ 20 บาท = 5,000 บาท - แฟ้มเอกสาร 250 เล่มๆละ 20 บาท = 5,000 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าป้ายโฆษณา จำนวน 5 ป้าย = 15,000 บาท - ค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท |
| 10. หน่วยงานดำเนินการ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร |
| 11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2569 |
| 12. งบประมาณ | 3,838,000 บาท |
| 13. ผลผลิต (Output) | เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความรู้เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ |
| ๑4. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | กลุ่มเกษตรกร ได้ท่อนพันธุ์สะอาดมันสำปะหลังพันธุ์ดีปลอดโรค และได้พันธุ์มันสำปะหลังมีคุณภาพแป้งสูง ผู้ประกอบการ ได้วัตถุดิบสินค้ามันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอ |