แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.......

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง

กิจกรรมหลัก : การผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง

วงเงิน 3,838,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ	            ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรยโสธร  หมายเลขโทรศัพท์ : 093-0828055

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 11,780 ครัวเรือน เฉลี่ยหนึ่งครัวเรือนปลูกมันสำปะหลังประมาณ 10 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้น 113,348 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,463 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตหัวสดประมาณ 392,524 ตัน สร้างรายได้มูลค่ามากกว่า 1,177 ล้านบาท (สร้างรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 101,900 บาทต่อปี) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย เลิงนกทา ทรายมูล ค้อวัง และไทยเจริญ ในปี 2567/2568 จังหวัดยโสธรได้รับความสนใจจากภาคเอกชน มาดำเนินการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง จำนวน 2 โรงงาน ซึ่งมีความต้องการหัวมันฯสดโดยประมาณ วันละ 4,000 ตัน หรือปีละมากกว่า 800,000 ตันต่อปี ในขณะที่จังหวัดยโสธรสามารถผลิตมันสำปะหลังได้ปีล่ะประมาณ 400,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน  จากการพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง Cassava Mosaic Virus ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว อำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอเลิงนกทา หากมีระบาดรุนแรงสามารถสร้างความเสียหายทำให้  ผลผลิตมันสำปะหลัง ลดลงได้มากถึงร้อยละ 80 – 100 โดยการแพร่ระบาดสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ (Bemisia tabaci) ลักษณะอาการพืชแสดงอาการใบด่าง เหลือง ใบลดรูป และเสียรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย จะส่งผลให้ผลผลิตหัวสดมันสำปะหลังลดลงหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สำเร็จ หรือช้าเกินไป การระบาดจะครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธร ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม            มันสำปะหลังของจังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง การป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง การยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้เพียงพอ กรมวิชาการเกษตรออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบด่าง  มันสำปะหลังอย่างครอบคลุม ทั้งมาตรการสร้างการรับรู้ มาตรการทางกฎหมายมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการป้องกันกำจัด โดยการดำเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ได้พันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันกำจัดที่สำคัญ จึงเร่งรัดการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเพื่อกระจายไปในพื้นที่ระบาดระหว่างรอการวิจัยปรับปรุงพันธุ์            มันสำปะหลังให้ได้พันธุ์ต้านทาน แผนการดำเนินงานนี้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานหลักที่ 2 ของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่อง ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว หรือทำนาเป็นอาชีพหลักทำให้ต้องเสี่ยงกับผลผลิตได้ราคาต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการ                  โดยสถาบันเกษตรกร จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : การส่งเสริมให้มีการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและ                การใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี เป็นการลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร           มีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังมีวัตถุดิบที่             มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ

2. เพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีปริมาณแป้งสูง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลาคม 2570  สิ้นสุดปี กันยายน 2571

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

๙ อำเภอ จังหวัดยโสธร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

๑. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 7 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๓. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๔. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๕. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๖. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๗. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๘. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 2, 6, 9 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๙. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๑๐. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๑๑. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 1,11 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๑๒. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๑๓. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑๔. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการลานมัน ผู้ประกอบการโรงแป้ง ส่วนราชการ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดปราศจากโรคใบด่าง ร้อยละ 100

๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี ร้อยละ 100

๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 90

(๔.๒) ผลผลิต :

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีที่มีปริมาณแป้งสูงและปลอดภัยจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง

(๔.๓) ผลลัพธ์ : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ได้วัตถุดิบสินค้ามันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดยโสธรมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 70 | ม.ค. - มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค. - ก.ย. 70 |
| ๑.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี |  |  |  |  |
| ๒.แปลงขยายพันธุ์ดี/จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ (สภาพไร่และสภาพนา) |  |  |  |  |
| ๓.จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี (Fields Days) (สภาพไร่และสภาพนา) |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,838,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด)

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ		 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ติดตามประเมินโครงการเป็นระยะจัดแบบทดสอบความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ด้านการดำเนินงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้ระยะเวลา     ในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่มีจำกัดและจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้ วางแผนการทำงานให้ชัดเจน กำหนดปฏิทินการทำงานและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ประกอบกับมีงานนโยบายหรืองานมอบหมายอื่น ๆ               ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คาดว่ากิจกรรมการดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ. 2569 (ถ้ามี) | พ.ศ. 2570 |  |
| จังหวัดยโสธร แผนงาน : บริหารจังหวัด ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการ : ส่งเสริมการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง กิจกรรมหลัก : การผลิตท่อนพันธุ์สะอาดและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง กิจกรรมย่อยที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ (สภาพไร่และสภาพนา) 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (3) ค่าจ้างเหมาบริการ ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (1) วัสดุสำนักงาน (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมย่อยที่ 2 แปลงขยายพันธุ์ดี/จัดทำแปลงต้นแบบ 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.1 ค่าใช้สอย (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (2) ค่าจ้างเหมาบริการ ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (2) วัสดุการเกษตร กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี (Fields Days) ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.1 ค่าใช้สอย (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (3) ค่าจ้างเหมา ๑.๑.2 ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 3,834,250 462,500 18,000 18,000 354,500 75,000 35,000 12,000 75,000 112,500 20,000 25,000 90,000 7,500 10,000 10,000 10,000 50,000 2,500 3,138,500 1,912,000 42,000 1,350,000 520,000 1,226,500 49,000 495,000 60,000 172,500 450,000 237,000 192,000 37,500 17,500 12,000 37,500 37,500 45,000 5,000 41,250 3,750 5,000 5,000 11,250 15,000 5,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (600 บาท/ชม. × จำนวน 6 ชม. 5 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท) - ค่าอาหาร (จำนวน 500 คน ๆ ละ 150 บาท) เป็นเงิน 75,000 บาท ค่าอาหารว่าง (จำนวน 500 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ รวม 70 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท 10 วันทำการ เป็นเงิน 12,000 บาท - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (จำนวน 500 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 750 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท - ค่าจ้างเหมา จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม พร้อม เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าดอกไม้และของชำร่วย จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท - ปากกาลูกลื่น 500 ด้าม ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท - สมุดบันทึก 500 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท - แฟ้มเอกสาร 500 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับจัดเตรียมงานจำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าป้ายโฆษณา จำนวน 20 ป้าย เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆ ละ 240 บาท 35 วันทำการ เป็นเงิน 42,000 บาท - ค่าจ้างเหมาทำแปลงมันสำปะหลังพันธุ์สะอาด จำนวน 150 ไร่ ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 1,350,000 บาท - ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยดพร้อมวัสดุ จำนวน 80 ไร่ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 520,000 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำรับตรวจติดตามแปลง เป็นเงิน 49,000 บาท - ค่าวัสดุอินทรีย์ 165 ตันๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 495,000 บาท - ค่าปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทรี จำนวน 1,000 ถุง ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท - ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 จำนวน 150 กระสอบ ๆ ละ 1,150 บาท เป็นเงิน 172,500 บาท - ค่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 150,000 ลำๆละ 3 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท (พร้อมค่าขนส่ง) - ค่าอาหาร จำนวน 250 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (จำนวน 250 คน ๆ ละ 35 บาทจำนวน 2 มื้อรวม 70 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท 10 วันทำการ เป็นเงิน 12,000 บาท - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (จำนวน 250 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 250 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท - ค่าจ้างเหมา จัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ เต็นท์ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเงิน 45,000 บาท - ค่าดอกไม้และของชำร่วย 5,000 บาท - ปากกาลูกลื่น 250 ด้าม ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท - สมุดบันทึก 250 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - แฟ้มเอกสาร 250 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับจัดเตรียมงาน เป็นเงิน 11,250 บาท - ค่าป้ายโฆษณา จำนวน 5 ป้าย เป็นเงิน 15,000 บาท - ค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |