แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ...................

ชื่อโครงการ : การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

วงเงิน 5,449,600 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ :พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน:ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล  ผุดผ่อง		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

จังหวัดยโสธรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีเป้าหมายส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพให้มีความเข็มแข็งและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานการรับรองตามความต้องการของตลาดเพื่อขยายพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด โดยในเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “จังหวัดยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสาน”เน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามโมเดลเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรตั้งแต่ต้นทาง (การผลิต) กลางทาง (การแปรรูป) และปลายทาง (การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและนโยบายของภาครัฐจึงเห็นควรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจโดยพัฒนาเกษตรกรรายเก่าให้มีการดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ยังก่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ:

จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน ๑,๓๕8,601 ไร่ การทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามวิถีพื้นบ้าน ส่งผลให้ผลผลิตต่ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  เนื่องจากขาดองค์ความรู้โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้การผลิตมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านปริมาณและความหลากหลายของชนิดสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ตลอดจนปัญหาในด้านคุณภาพผลผลิตที่ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐานอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาคการเกษตร รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานรายได้ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

2) เพื่อรักษาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			ดำเนินการปกติ

(๒.๔)ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2569 สิ้นสุดปี กันยายน 2570

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดยโสธร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,300 รายทั้ง ๙ อำเภอในจังหวัดยโสธร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,300 ครัวเรือน

2) ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเอกชน

3) ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

4) ผู้บริโภค

๕) ส่วนราชการ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด: จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

(๔.๒) ผลผลิต

1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ

2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์จำนวน 1,300 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

(๔.๓) ผลลัพธ์

1) รักษาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร เกษตรกรมีความรู้ในการรักษามาตรฐานและกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก	: เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีการพัฒนาการผลิตเข้าสู่การทำการเกษตรตามโมเดลเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ	: ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.๑ พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอินทรีย์สากล |  |  |  |  |
| 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 1.1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานสากล (เกษตรกรรายเก่า) 1.1.3 การรักษาเสถียรภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์สากล |  |  |  |  |
| 1.2 รักษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (รายเก่า) 1.2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 1.2.2 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช |  |  |  |  |
| 2.1 สนับสนุนศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน		  ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ	จำนวน 5,449,600 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอินทรีย์สากล และกิจกรรมศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช ปี 2567

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์สากล | 300 ราย | อยู่ระหว่างตรวจรับรอง |
| การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มกษ.9000 | 350 ราย | อยู่ระหว่างตรวจรับรอง |

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

☐มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..................................

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...............................

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด  ☐ บางส่วน	☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐	ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐	ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐	ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

1)สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

2)ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอื่นอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -