แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)		 (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ...................

ชื่อโครงการ: การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วงเงิน 385,1๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ:พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน : ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งพันธุกรรม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเชิงเศรษฐกิจ

หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล  ผุดผ่อง		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร แผนแม่บทย่อยเกษตรกรปลอดภัย มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตราย

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและผลักดันให้การผลผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรในประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยจีเอพีหรือเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการการแข่งขันให้สูงขึ้นผลักดันให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นนั้นในกระบวนการผลิตพบปัญหาเรื่องการเข้าทาลายของศัตรูพืชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นที่มีการระบาดเป็นประจำหากไม่มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและศัตรูพืชอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตซึ่งเมื่อเกษตรกรพบการระบาดของศัตรูพืชก็จะหันไปพึ่งพาสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเพียงอย่างเดียวเนื่องจากหาได้ง่ายใช้สะดวกมีประสิทธิภาพ (ในบางกรณี) และเห็นผลรวดเร็วแต่หากเกษตรกรละเลยไม่ปฏิบัติตามคาแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดก็จะทำให้เกิดปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตจะเห็นได้จากรายงานของหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชจากแปลงเกษตรกรและสถานที่จำหน่ายมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตรมากถึงร้อยละ 22.32 ซึ่งนอกจากจะตกค้างในผลผลิตแล้วตัวเกษตรกรผู้ใช้ก็อาจได้รับอันตรายจากการสะสมของสารเคมีในร่างกายและสภาพแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบจากการตกค้างของสารเคมีในดินละน้ำด้วยซึ่งหากจะจัดการศัตรูพืชเหล่านี้ให้ได้ผลควรต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันจึงจะมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาการระบาดศัตรูพืชได้โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต้องร่วมกันวางแผนการจัดการศัตรูพืชตลอดฤดูการปลูกโดยการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลายๆวิธีเข้าด้วยกันให้มีผลกับศัตรูพืชชนิดนั้นๆบริบทของพื้นที่และบริบทของเกษตรกรเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดใช้วิธีทางเขตกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้ามาในพื้นที่ตามด้วยการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มพบการระบาดใช้การจัดการศัตรูพืชวิธีการต่างๆเช่นการใช้วิธีกลวิธีฟิสิกส์ชีววิธีและเมื่อการระบาดเริ่มมีความรุนแรงก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพื่อคุ้มครองผลผลิตแต่ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายใช้ให้น้อยที่สุดใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยและใช้ภายใต้คำแนะนำที่ถูกต้องทั้งนี้การจะเลือกใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีใดนั้นเกษตรกรต้องรู้จักศัตรูพืชที่กาลังเผชิญอยู่และรู้จักการออกแบบวิธีการให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพกับศัตรูพืชนั้นๆดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานจึงมีความจำเป็นเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่สารเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเกษตรกรก็สามารถใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นเพิ่มโอกาสการแข่งขันทำให้มูลค่าของผลิตเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1) เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจวิธีการการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในพื้นที่

2)เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรมีจิตสานึกต่อการผลิตพืชอาหารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			ดำเนินการปกติ

(๒.๔)ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2569 สิ้นสุดปี กันยายน 2570

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดยโสธร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

๑) เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวม 225 ราย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) เกษตรกรศพก. ศจช. และศดปช.

2) กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ของจังหวัดยโสธร

3) ส่วนราชการ

4) ผู้ประกอบการ

5) ภาคเอกชน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด:

๑) เกษตรกรผ่านการอบรมจำนวน ๒๒๕ ราย

๒) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

(๔.๒) ผลผลิต

1)เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

๒) พื้นที่การเกษตรได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

(๔.๓) ผลลัพธ์

1)เกษตรกรนำวิธีการการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานไปปฏิบัติ

2) ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก:เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถประยุกต์และนำไปปฏิบัติจนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ	: ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การถ่ายทอดความรู้การวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน |  |  |  |  |
| 1.1 คัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |
| 1.2 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1.3 งานสาธิตเทคโนโลยีการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน		  ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ	จำนวน 385,1๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

☐มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด  ☐ บางส่วน☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐	ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐	ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐	ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

1) เกษตรกรรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๒) จัดทำแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการจัดการอย่าง

เป็นระบบ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -