แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.........

ชื่อโครงการ  : การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม
วงเงิน 625,700 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน:ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน
หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล  ผุดผ่อง 		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ   ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายระดับหมุดหมาย มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูง กลยุทธ์ย่อย ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดยโสธรซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบดั้งเดิมจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเศรษฐกิจหลักเพียงชนิดเดียว

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดยโสธรมีพื้นทีทั้งหมด 2,601,040 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,824,765 ไร่ พื้นที่ทำนาซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของการทำการเกษตร โดยร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว (S3, N) ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประกอบกับเกษตรกรในจังหวัดยโสธรมีอาชีพหลักคือการทำนาเป็นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกพืชหลากหลายหรือปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวที่ขึ้นลงตามภาวะตลาดโลก จึงได้เสนอทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ในการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.๑ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชชนิดเดิม มาเป็นพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2569  สิ้นสุดปี กันยายน 2570

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

เกษตรกรในอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดยโสธร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชชนิดเดิมมาเป็นการปลูปพืชหลากหลาย จำนวน 20 ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกพืช ผู้ประกอบการ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

(4.2) ผลผลิต

มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไม่เหมาะสม จำนวน 20 ไร่

(4.3) ผลลัพธ์

1) เกษตรกรต้นแบบได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

2) เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจได้

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองมีองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม |  |  |  |  |
| 1.1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตร 1.3 ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ 1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร 1.5 ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 625,700 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ยังไม่ดำเนินการ

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ		 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1) ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหลังจากการดำเนินโครงการฯ

2) ต่อยอดขยายผลเกษตรกรแปลงต้นแบบในการเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) หรือแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านอื่น ๆ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -