แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)            (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.........

ชื่อโครงการ  : การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
วงเงิน 3,992,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ :พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน:ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน
หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล  ผุดผ่อง 		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ   ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ     ที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายระดับหมุดหมาย มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูง กลยุทธ์ย่อย ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่อันดับสองของโลก รองจากประเทศไนจีเรียมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนมากมีการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีแหล่งรับซื้อเพื่อแปรรูปมันสำปะหลังและผลผลิตไม่เพียงพอ และการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนสูง แต่ผลผลิตกลับได้น้อย ไม่คุ้มทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จึงจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อยกระดับมูลค่าในการผลิตมันสำปะหลังและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาคการเกษตร รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานรายได้ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิต การดูแลรักษาและ

การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง

สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2569  สิ้นสุดปี กันยายน 2570

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดยโสธร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 500 ราย พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร่

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการลานมัน ผู้ประกอบการโรงแป้ง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

เกษตรกร จำนวน 500 ราย ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

(4.2) ผลผลิต

มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 1,0000 ไร่

(4.3) ผลลัพธ์

1) เกษตรกรได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

2) เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรผู้สนใจได้

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |  |  |  |  |
| 1.1 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ 1.2 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (2 ครั้ง/กลุ่ม) 1.3 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งผลิตมันสำปะหลัง/กระบวนการแปรรูปมันสำปะหลัง 1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 1.5 จัดงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,992,000 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ยังไม่ดำเนินการ

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ		 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต และการตลาด

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -