แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)		 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

ลำดับความสำคัญ...................

ชื่อโครงการ : การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

วงเงิน    680,300 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน :ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน
หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ:นายนพดล  ผุดผ่อง		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดยโสธร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 
การพัฒนาภาคการเกษตร ด้านพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ การสร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงการแปรรูปและการตลาด

จังหวัดยโสธร กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีเป้าหมายส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด  จังหวัดยโสธรจึงได้ดำเนินการ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการจัดระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ใช้น้ำน้อย ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ:

ภายหลังจากฤดูกาลทำนาปี เกษตรกรที่ผลิตข้าวจะทำการไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและงดการเผาในพื้นที่นา และหลังฤดูการทำนาเกษตรกรจะไปรับจ้างเพื่อหารายได้ในช่วงที่ว่างเว้นจากการเพาะปลูก และไม่มีการการปลูกพืชเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว พืชใช้น้ำน้อยเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เกษตรกรยังขาดปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในการผลิตพืชใช้น้ำน้อยทั้งปริมาณน้ำที่พืชแต่ละชนิดต้องการที่อาจจะไม่เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืช เช่น พันธุ์พืชอายุสั้นที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ให้เกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร					2) เพื่อเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			ดำเนินการปกติ

(๒.๔)ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีเริ่มต้นปี ตุลาคม 2569 สิ้นสุดปี กันยายน 2570

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

เกษตรกรในอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดยโสธร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร ผู้ทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 225 ราย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) เกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

2) ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

3) ผู้บริโภค

4) ส่วนราชการ

5) ภาคเอกชน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด: จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนามีรายได้ และมีพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 225 ไร่

(๔.๒) ผลผลิต

๑) เกษตรกรจำนวน 225 ราย มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวพืชใช้น้ำน้อย

๒) เกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย จำนวน 225 ราย มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

(๔.๓) ผลลัพธ์

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตพืชใช้น้ำน้อยให้มีคุณภาพ เกิดการรวมกลุ่มและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก	:การปลูกพืชหลังนาเป็นกระบวนการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น

เชิงลบ	: ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้เกษตรกร (3 ครั้ง/กลุ่ม) |  |  |  |  |
| 1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (3 ครั้ง/กลุ่ม) |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน		  ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ	จำนวน 680,300 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

☐มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด  ☐ บางส่วน	☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -