แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.........

ชื่อโครงการ  : การพัฒนาด้านเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรและแปลงต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วงเงิน 	1,049,200 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แผนงาน:ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ การรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน
หน่วยดำเนินการ:สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล  ผุดผ่อง 		ตำแหน่ง เกษตรจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 	หมายเลขโทรศัพท์ 0 4577 3020

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

จากนโยบายรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตของเกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกร ในส่วนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับจากฟาร์มเกษตรกร หน่วยราชการ และ แหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็น กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ยังพัฒนาให้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชนเพื่อให้เกิด   การสร้างงานสร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนและเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว

จังหวัดยโสธร จัดเป็นเมืองรองหรือเมืองผ่านสำหรับการท่องเที่ยว และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ส่วนใหญ่มักได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพ การพัฒนากิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง      การท่องเที่ยวในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมทั้งได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์    อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดยโสธรขึ้น เพื่อให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) :

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแนวทางพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษา ทั้งทางด้านพืชและปศุสัตว์ โดยน้อมนำแนวทางตามโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ             ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้มาศึกษา  หาความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้ ช่วยลดปัญหาคนว่างงานได้ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหาร  อีกทั้ง มีโอกาสมีรายได้มากขึ้น จากหลากหลายทางที่ไม่ใช่จากผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตร การเก็บค่าเข้าชม การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นต้น มีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ จากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่แล้วเ เพื่อครอบครัวและลูกหลานในอนาคต เป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดให้คนหนุ่มสาวเดินทางกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีทางทำเกษตรกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องการเพาะปลูกและการเกษตร

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตรที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2) เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

3) เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรแปลงต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม			 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2570  สิ้นสุดปี กันยายน 2571

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดยโสธร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 9 อำเภอ จำนวน 50 คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) เกษตรกรที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็น เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2) กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ของจังหวัดยโสธร

3) ส่วนราชการ

4) ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1) จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรและแปลงต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้อยละ 80

๒) มีจุดเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ และสามารถสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงประสานงานด้านต่าง ๆ ได้

(๔.๒) ผลผลิต

1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรและแปลงต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้อยละ 80

๒) มีจุดเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ และสามารถสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงประสานงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 1 เครือข่าย

(๔.๓) ผลลัพธ์

1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรและแปลงต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 50 ราย

๒) มีจุดเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ และสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงประสานงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 1 เครือข่าย

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกร สามารถประยุกต์และนำไปปฏิบัติจนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ม.ค.-มี.ค. 70 | เม.ย.-มิ.ย. 70 | ก.ค.-ก.ย. 70 |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกร |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร |  |  |  |  |
| 1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาผู้นำเที่ยว 1.3 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	  ดำเนินการเอง   		  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ	จำนวน 1,049,200 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

☐ มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด  ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐	ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐	ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐	ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปราดเปรื่องในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :