    - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคำของบประมาณของจังหวัด

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.........

ชื่อโครงการ  : การผลิตและขยายถั่วลิสงเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรในชุมชน

กิจกรรมหลัก....การผลิตและขยายถั่วลิสงเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรในชุมชน  วงเงิน	...770,550....	บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ........ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน............................................

แผนแม่บทฯ................................................................................................................

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................................................................

แผนงาน........บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด..............................................................................

หน่วยดำเนินการ : ……ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร.........................................

ผู้รับผิดชอบ : ….นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ....	ตำแหน่ง : …นักวิชาการเกษตรชำนาญการ..	สถานที่ติดต่อ .ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรยโสธร ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร. หมายเลขโทรศัพท์ ...093-0828055..

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จังหวัดยโสธรมีพันธกิจ (Mission) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทัพยากรเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนำมาบริโภค สามารถนำมาใช้บริโภคได้หลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคสด นำไปประกอบอาหารและขนมต่างๆ ปัจจุบันการผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงมีการนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการถั่วลิสงสูงถึงปีละ 100,000 ตัน เป็นผลทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในฤดูการผลิตปี 2566/67 จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรปลูกถั่วลิสง จำนวน 388 ราย กลุ่มผู้ผลิตถั่วลิสงทั้งหมด จำนวน 8 กลุ่ม พื้นที่ปลูก 1,467 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 366 ตัน/ปี พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ไทนาน 9 (สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร,2567) ฤดูแล้ง มีการปลูกถั่วลิสงอยู่ 2 ระบบ คือ การปลูกในฤดูฝน โดยปลูกในที่ดอนอาศัยน้ำฝน ช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และการปลูกในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยอาศัยน้ำชลประทานและความชื้นในดิน แหล่งจำหน่าย ตลาดในชุมชน กลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง รูปแบบการจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ ฝักสด/เมล็ดแห้ง  และผลิตภัณฑ์แปรรูป เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องผลผลิตและคุณภาพผลผลิตตกต่ำทั้งในฤดูฝนและหลังนา  เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต ทั้งเรื่อง พันธุ์ การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาแมลงศัตรู และโรคต่างๆ ทำให้มีเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอสำหรับปลูกในฤดูถัดไป ดังนั้น  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีพันธุ์ถั่วลิสง มีเมล็ดพันธุ์ไปหมุนเวียนใช้ให้เพียงพอตลอดทั้งปี  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ และสามารถทำให้เกษตรกรในจังหวัดยโสธรหันมาปลูกถั่วลิสงหลังนาเป็นพืชทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้น และลดการปลูกข้าวนาปรัง มีเมล็ดพันธุ์ไปหมุนเวียนใช้ให้เพียงพอตลอดทั้งปี  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ และสามารถยกระดับผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว หรือทำนาเป็นอาชีพหลักทำให้ต้องเสี่ยงกับผลผลิตได้ราคาต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วลิสง รวมทั้งมีการบริหารจัดการโดยสถาบันเกษตรกร จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : การส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วลิสง รวมทั้งมีการบริหารจัดการโดยสถาบันเกษตรกร เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :....................................................................................................................................................

1. เพื่อแก้ปัญหาการผลิตและยกระดับผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ให้มีปริมาณผลผลิตและคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น

2. เพื่อสร้างระบบการผลิตในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ..........1...........ปี   เริ่มต้นปี.....กันยายน 2570.......        สิ้นสุดปี....ตุลาคม 2571.......

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   …………………………

...................... ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร  จำนวน 4 กลุ่ม......................................................................................

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ………1. แปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง

2. แปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง

3. แปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย…………………………………………………

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ………ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ผลผลิตจากถั่วลิสงในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชาชนผู้บริโภคถั่วลิสง ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จำนวน 250 คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ………เกษตรกรจำนวน  250 คน ได้รับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงให้มีปริมาณผลผลิตและคุณภาพเพิ่มสูง ……………

(๔.๒) ผลผลิต…………....................................…………………………………………………………………………………………………………………….

1. เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. เกษตรกรมีความรู้เทคโนโลยีการผลิต สามารถนำไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง

(๔.๓) ผลลัพธ์ ……1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. เกษตรกรต้นแบบนำเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงขยายสู่กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

3. ได้รับรองรองมาตรฐาน GAP

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย |  | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. - ธ.ค. .. |  | ม.ค. - มี.ค. .. |  | เม.ย. - มิ.ย. .. |  | ก.ค. - ก.ย. .. |  |
| 1 | ประชุมชี้แจงโครงการและการจัดทำแผนที่ตั้งแปลงแก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมจัดทำแปลงทดสอบ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (แปลงต้นแบบ 30 ไร่) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การบริหารโครงการ ติดตามให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน...... 770,550.......บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

11.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

11.2 จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลังโครงการแล้วเสร็จ 2 ระยะ

ระยะที่ 1. หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

ระยะที่ 2. หลังการจ่ายปัจจัยการผลิต

11.3 คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ติดตามประเมินผลตามแผน

11.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

..............ไม่มี.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

(ไฟล์ Excel)