รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดยโสธร

1. กิจกรรม/โครงการ

การพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลักสร้างกระแสการับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย จัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

2. ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวพชรมน   	คำตา		ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. นางสาวสุรัตนาพร   	สอนเจตน์	ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3. นางสาววรารัตน์   	โพธิ์ศิริ		ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวสิรินันท์	หลักหาญ	ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

5. นางสาวปิยาภรณ์	ชาวอุบล		ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

6. นายณัฐพล  		อาชญาทา	ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565

4. งบประมาณ

จำนวน 474,000 บาท

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ

5.1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

5.2 การสร้างแหล่งกา รเรียนรู้เกษตรอินทรีแบบมีส่วนร่วม

5.3 การปลูกฝังและการสร้างตัวตนในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

6. ผลการดำเนินการในภาพรวม

เกษตรกรจำนวน 250 ราย จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ได้รับการติดตามให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ

วันที่ 4-5 เมษายน 2565  	บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 6-7 เมษายน 2565  	บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 8-9 เมษายน 2565  	บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 18-19 เมษายน 2565 	บ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 20-21 เมษายน 2565 	บ้านบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

7. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

8. ข้อเสนอแนะ

มีการจัดทำข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล ติดตามให้คำแนะนำประเมินผลเป็นระยะ พัฒนาต่อยอดในเกษตรกรรายที่มีความขยัน มุ่งมั่นให้เป็นเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบต่อไป

สำรวจพื้นที่การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

รุ่นที่ 1 		วันที่ 4 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันที่ 5 เมษายน 2565  กิจกรรม การเลี้ยงจิ้งหรีด

เป้าหมาย 	เกษตรกรบ้านนาเวียง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  จำนวน 50 ราย

สถานที่		บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

“การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย”

วิทยากร นายจักรี วงศ์สิทธิ์

“การเลี้ยงจิ้งหรีด”

วิทยากร  นายนพดล  ภูมาลัย นักวิชาการส่งเสริมเสริมการเกษตรชำนาญการ

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

รุ่นที่ 2 		วันที่ 6 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันที่ 7 เมษายน 2565  กิจกรรม การเลี้ยงจิ้งหรีด

เป้าหมาย 	เกษตรกร บ้านศิริพัฒนา อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย

สถานที่		บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

“การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย”

วิทยากร นายจักรี วงศ์สิทธิ์

“การเลี้ยงจิ้งหรีด”

วิทยากร  นายนพดล  ภูมาลัย นักวิชาการส่งเสริมเสริมการเกษตรชำนาญการ

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

รุ่นที่ 3 		วันที่ 8 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันที่ 9 เมษายน 2565  กิจกรรม การเลี้ยงจิ้งหรีด

เป้าหมาย 	เกษตรกร บ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย

สถานที่		บ้านเชียงเพ็ง  ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

“การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย”

วิทยากร นายจักรี วงศ์สิทธิ์

“การเลี้ยงจิ้งหรีด”

วิทยากร  นายนพดล  ภูมาลัย นักวิชาการส่งเสริมเสริมการเกษตรชำนาญการ

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

รุ่นที่ 4 		วันที่ 18 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันที่ 19 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

เป้าหมาย 	เกษตรกร บ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย

สถานที่		บ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

“การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             วิทยากร นายจักรี วงศ์สิทธิ์

“การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             วิทยากร นายศักดิ์สยาม หลักคำ

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

รุ่นที่ 5 		วันที่ 20 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

วันที่ 21 เมษายน 2565  กิจกรรม การเพาะถั่วงอกคอนโด

เป้าหมาย 	เกษตรกร บ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย

สถานที่		บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

“การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             วิทยากร นายจักรี วงศ์สิทธิ์

“การเพาะถั่วงอกคอนโด”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             วิทยากร นางวัชรีพร คงวิลาด

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลักสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจ พอเพียง

กิจกรรมย่อย จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอมหาชนะชัย (บ้านดอนผึ้ง)

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเพาะถั่วงอกคอนโด

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 22.50 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ 70 บาท (ดอกตูม) กิโลกรัมละ 40 บาท (ดอกบาน) รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,570 บาท   ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน สำหรับจำนวนที่เหลือและดอกบาน แบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน และหลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปขยายผลโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แล้วร่วมกันทำ

| กลุ่มที่ | หมู่ที่ | ผลผลิตที่ได้(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม | รวมยอดจำหน่าย(กิโลกรัม) | คิดเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ 1 |  | 3.5 | 70 | 3.5 | 240 |  |
| กลุ่มที่ 2 |  | 10.71 | 70 | 10.71 | 570 |  |
| กลุ่มที่ 3 |  | 35.71 | 70 | 35.71 | 2,500 |  |
| กลุ่มที่ 4 |  | 5.71 | 70 | 5.71 | 400 |  |
| รวม |  | 55.63 | 70 | 55.63 | 3,894.1 |  |

กิจกรรมการเพาะถั่วงอกคอนโด

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ผลเนื่องจากผลผลิตเน่า ที่เหลือก็นำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน ไม่ได้ขายผลผลิต ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติยังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญมากนัก ฉะนั้นต้องรู้จักสังเกต และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดทักษะความชำนาญ ต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์

จากการลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมทั้งสองกิจกรรมพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมตามโครงการของทั้งสองกิจกรรมในระดับดีมาก (ระดับ 5 คะแนน) และเกษตรกรสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำต่อได้ทั้งในนามกลุ่มเล็กๆ และเป็นรายบุคคล ส่วนใหญ่จะทำ          เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และมีบางส่วนที่จะทำเพื่อการค้า ซึ่งจะเริ่มช่วงฤดูกาลที่ว่างเว้นจากการทำนา กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยเพราะเห็นผลมากกว่าเห็นเงินมากกว่ามีมูลค่าทางการตลาด และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอมหาชนะชัย (บ้านดอนผึ้ง)

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลัก สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจ พอเพียง

กิจกรรมย่อย จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำเภอค้อวัง (บ้านศิริพัฒนา)

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 28.88 กิโลกรัมๆ ละ 60 บาท รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,733 บาท และหลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปขยายผลโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ตามจำนวนหมู่บ้านที่เข้าอบรม แล้วร่วมกันทำ

| กลุ่มที่ | หมู่ที่ | ผลผลิต(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม | รวมยอดจำหน่าย (กิโลกรัม) | คิดเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ 1 | 1 | 6 | 60 | 360 |  |  |
| กลุ่มที่ 2 | 4 | 8 |  |  |  | ไม่ได้จำหน่าย นำไปบริโภคในครัวเรือน |
| กลุ่มที่ 3 | 10 | 2 | 60 | 120 |  | ผลิตได้ 6 กิโลกรัม นำไปขาย 2 กิโลกรัม อีก 4 กิโลกรัม นำไปแบ่งกันบริโภคภายในครัวเรือน |
| รวม |  | 24 | 60 | 1,440 |  |  |

รวมผลผลิตการทำเห็ดฟางกองเตี้ยทั้งสิ้น 48.88 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,932.80 บาท

กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

มีการแบ่งกลุ่มการเลี้ยงตามกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรม แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน และมีการนำไปต่อยอดโดยการเก็บไข่จิ้งหรีดเป็นรุ่นๆ เพื่อขยายผลให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมที่สนใจต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์

จากการลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมทั้งสองกิจกรรมพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมตามโครงการของทั้งสองกิจกรรมในระดับดีมาก (ระดับ 5 คะแนน) และเกษตรกรสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำต่อได้ทั้งในนามกลุ่มเล็กๆ และเป็นรายบุคคล ส่วนใหญ่จะทำเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และมีบางส่วนที่จะทำเพื่อการค้า ซึ่งจะเริ่มช่วงฤดูการที่ว่างเว้นจากการทำนา เกษตรกรให้ความสนใจทั้งสองกิจกรรมเพราะมีมูลค่าทางการตลาด และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอค้อวัง (บ้านศิริพัฒนา)

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลัก สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจ พอเพียง

กิจกรรมย่อย จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอค้อวัง (บ้านเหล่าน้อย)

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 73.32 กิโลกรัมๆ        ละ 80 บาท รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,865 บาท ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน และหลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปขยายผลรวมกันทำเป็นกลุ่ม แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน  กลุ่มนี้จัดทำในนามกลุ่มมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดฟาง เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริง แนวโน้มอนาคตมีการเพาะปลูกเพื่อการค้ามากขึ้น

รวมผลผลิตการทำเห็ดฟางกองเตี้ยทั้งสิ้น 73.32 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 5,865 บาท

| กลุ่มที่ | หมู่ที่ | ผลผลิตที่ได้(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม | รวมยอดจำหน่าย(กิโลกรัม) | คิดเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การรวมกลุ่ม |  | 73.32 | 80 | 73.32 | 5,865 | นำไปขายในนามกลุ่ม ครั้งแรกได้ผลผลิต 73.32 กก. หลังจากนั้นนำมารับประทาน ในครัวเรือน |

กิจกรรมการการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิตที่บรรจุถุงเพื่อขาย จำนวน 74 ถุงๆ ละ 2 ขีด ขายถุงละ 20 บาท 3 ถุง 50 บาท  รวมขายได้ในครั้งแรกเป็นเงิน 1,480 บาท ร่วมกันทำครั้งที่สองนำไปแบ่งกันบริโภคภายในครัวเรือน และบางส่วนขาย เป็นเงิน 470 บาท รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950 บาท (รวมเพาะ 2 ครั้ง) ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน ไม่พอขาย

การนำไปใช้ประโยชน์

จากการลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมทั้งสองกิจกรรมพบว่าเกษตรกรหมู่บ้านนี้ทำกันเป็นกลุ่ม สามารถรวมกลุ่มกันเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมตามโครงการของทั้งสองกิจกรรมในระดับดีมาก (ระดับ 5 คะแนน) และเกษตรกรสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำต่อในนามกลุ่ม และรายบุคคลได้บางสวน ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจทั้งสองกิจกรรมเพราะมีมูลค่าทางการตลาด และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอค้อวัง  (บ้านเหล่าน้อย)

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลัก สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจ พอเพียง

กิจกรรมย่อย จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว (บ้านนาเวียง)

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 70 กิโลกรัมๆ ละ 70 บาท (ดอกตูม) กิโลกรัมละ 50 บาท (ดอกบาน) รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน และหลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปขยายผลรวมกันทำเป็นกลุ่ม แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน และได้นำเงินจากการขายเห็ดฟางในครั้งแรกไปต่อยอดในการเพาะเห็ดฟางครั้งที่ 2 จำนวน 3,900 บาท ทำร่วมกันในพื้นที่ป่ายาง เจอปัญหาอุปสรรคคือฝนตกลงมาติดต่อกันทำให้เห็ดเน่า ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร ขายได้เงินเพียง 1,000 บาท ทำให้ขาดทุน ซึ่งการบทเรียนดังกล่าวทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการลงมือทำอย่างแท้จริงว่าควรทำอย่างไร ปรับใช้อย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการลงมือทำด้วยตัวเอง

รวมผลผลิตการทำเห็ดฟางกองเตี้ยทั้งสิ้น 70 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท

| การรวมกลุ่ม | หมู่ที่ | ผลผลิตที่ได้(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม | รวมยอดจำหน่าย(กิโลกรัม) | คิดเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ 1 |  | 70 | ดอกตูม 70 ดอกบาน 50 |  | 3,900 | ส่วนมากเกษตรกรเก็บไว้กินในครัวเรือน มีการรวมกลุ่มกันทำและ จำหน่ายตลาดในหมู่บ้านได้ผลผลิตรวม 70 กก. รวมเป็นเงิน 4,900 บาท |
| ครั้งที่ 2 |  | 70 | ดอกตูม 70 ดอกบาน 50 |  | 1,000 |  |
| รวม |  | 140 |  |  | 4,900 |  |

กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 9.5 กิโลกรัมๆ ละ 200 บาท รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900 บาท ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์

จากการลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมทั้งสองกิจกรรมพบว่าเกษตรกรหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น และทำเป็นกลุ่มและมีการบริหารจัดการในภาพรวมของกลุ่มจริง เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมตามโครงการของทั้งสองกิจกรรมในระดับดีมาก (ระดับ 5 คะแนน) และเกษตรกรสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำต่อในนามกลุ่ม ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วนำไปปรับใช้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจทั้งสองกิจกรรมเพราะมีมูลค่าทางการตลาด และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว (บ้านนาเวียง)

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลัก สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจ พอเพียง

กิจกรรมย่อย จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำเภอป่าติ้ว (บ้านเชียงเพ็ง)

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรกนำไปขายในนามกลุ่ม ได้ผลผลิต 31.42 กิโลกรัมๆ ละ 70 บาท รวมขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท ตลาดอยู่ในหมู่บ้านชุมชน บางส่วนแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน และหลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปขยายผลโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แล้วร่วมกันทำ

กลุ่มที่ 1 ได้ผลผลิต 5 กิโลกรัม ไม่ได้ขายผลผลิต เพราะนำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน

กลุ่มที่ 2 ได้ผลผลิต 3.5 กิโลกรัม ไม่ได้ขายผลผลิต เพราะนำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน

กลุ่มที่ 3 ได้ผลผลิต 18 กิโลกรัม ไม่ได้ขายผลผลิต เพราะนำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน

กลุ่มที่ 4 ได้ผลผลิต 10 กิโลกรัม ไม่ได้ขายผลผลิต เพราะนำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน

รวมผลผลิตการทำเห็ดฟางกองเตี้ยทั้งสิ้น 61.50 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท

| กลุ่มที่ | หมู่ที่ | ผลผลิต(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม | รวมยอดจำหน่าย (กิโลกรัม) | คิดเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ 1 | 4 | 5 | 70 | - | - | ไม่ได้จำหน่าย นำไปบริโภคในครัวเรือน |
| กลุ่มที่ 2 | 4 | 3.5 | 70 | - | - |  |
| กลุ่มที่ 3 | 8 | 18 | 70 | - | - |  |
| กลุ่มที่ 4 | 8 | 10 | 70 | - | - |  |
| การรวมกลุ่ม |  | 31.42 | 70 | 61.50 | 2,200 | การรวมกลุ่มได้ผลผลิตรวม 31.42 กก. ขายได้เป็นเงิน 2,200 บาท จำหน่ายในหมู่บ้านและชุมชน |
| รวม |  | 61.50 | 350 | 61.50 | 2,200 |  |

กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องสมาร์ทบอร์ด

จากการรวมกลุ่มทำ ผลผลิตที่ได้ในครั้งแรก จำนวน 2 กิโลกรัม ไม่ได้นำไปขาย นำไปแบ่งปันกันบริโภคภายในครัวเรือน สาเหตุที่ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากสถานที่วางกล่องสมาร์ทบอร์ดไม่เหมาะสม ไม่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีพอ ทำให้แมวลงรบกวนจิ้งหรีดทำให้จิ้งหรีดตกใจหนีหมดเลย จึงไม่ได้ผลผลิตตามสมควรที่จะได้ จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม และมีคนดูแล เพื่อนำไปขยายผลต่อโดยการเก็บไข่จิ้งหรีดเพื่อเลี้ยงและขยายผลต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์

จากการลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมทั้งสองกิจกรรมพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมตามโครงการของทั้งสองกิจกรรมในระดับดีมาก (ระดับ 5 คะแนน) และเกษตรกรสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำต่อได้ทั้งในนามกลุ่มเล็กๆ และเป็นรายบุคคล ส่วนใหญ่จะทำเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และมีบางส่วนที่จะทำเพื่อการค้า ซึ่งจะเริ่มช่วงฤดูกาลที่ว่างเว้นจากการทำนา กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยเพราะเห็นผลมากกว่า เห็นเงินมากกว่า มีมูลค่าทางการตลาด และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกร/เยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอคำป่าติ้ว (บ้านเชียงเพ็ง)